## Product Backlog 02
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero poder buscar y consultar la disponibilidad de habitaciones en el Hotel Pacific Reef para las fechas de mi estadía planificada. | Cliente | Vista de reserva de habitaciones | Gestión de Reservas para Clientes 71 pts. | 13 | 5 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como cliente, quiero poder seleccionar las fechas de mi estadía y la cantidad de días que deseo reservar para una habitación específica | Cliente | Vista de reserva de habitaciones |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como cliente, deseo ver información detallada de cada habitación disponible, incluyendo fotos, características, ubicación y precios diarios. | Cliente | Vista de reserva de habitaciones individual |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como cliente, necesito recibir una confirmación inmediata de la disponibilidad de la habitación para las fechas seleccionadas. | Cliente | Envío de notificaciones al cliente |  | 3 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como cliente, quiero poder realizar el pago de la reserva de manera segura y recibir un ticket de reserva con un código QR para el check-in en el hotel. | Cliente | Vista de pago |  | 21 | 12 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como cliente, deseo la opción de cambiar o cancelar mi reserva dentro de un plazo establecido, y recibir una notificación de confirmación. | Cliente | Vista de edición reservas |  | 8 | 3 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como cliente, quiero poder acceder a mi historial de reservas anteriores y ver detalles como fechas, habitaciones reservadas y pagos realizados. | Cliente | Vista de reservas realizadas |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como cliente, me gustaría poder seleccionar mi idioma preferido (inglés o español) para utilizar la aplicación de reserva. | Cliente | Vista Servicio técnico/ Accesibilidad | Idioma y Soporte al Cliente 11 pts. | 8 | 8 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como cliente, necesito la opción de contactar al servicio de atención al cliente del hotel en caso de cualquier problema o consulta relacionada con mi reserva. | Cliente | Vista Servicio técnico/ Accesibilidad |  | 3 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como administrador del hotel, necesito poder acceder a un panel de administración donde pueda ver y gestionar todas las reservas realizadas. | Administrador de reservas | Vista principal administrador | Gestión de Reservas para Administradores 34 pts. | 13 | 8 | 2 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como administrador del hotel, quiero poder cancelar o modificar reservas existentes según sea necesario, con la capacidad de registrar razones para cambios o cancelaciones. | Administrador de reservas | Vista principal administrador |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como administrador del hotel, deseo poder agregar nuevas habitaciones al sistema, especificando detalles como tipo de habitación, ubicación, capacidad y tarifas. | Administrador de reservas | Vista principal administrador |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como administrador del hotel, necesito poder actualizar los precios diarios de las habitaciones, tanto en la categoría turista como en la premium. | Administrador de reservas | Vista principal administrador |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.